**ДУМА МАМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

# четвертого созыва

# РЕШЕНИЕ

24 июня 2016 года № 29

пос. Мама

Об утверждении отчета о реализации Программы

социально-экономического развития Мамского

городского поселения за 2015 год

В целях осуществления контроля над ходом реализации Программы социально-экономического развития Мамского городского поселения на период с 2011 года по 2015 год, утвержденной решением Думы от 10 сентября 2007 года № 82 (в редакции решения Думы от 30 июня 2011 № 158), руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 Устава Мамского муниципального образования, заслушав отчет о реализации Программы социально-экономического развития Мамского городского поселения за 2015 год, Дума Мамского городского поселения

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить отчет о реализации Программы социально-экономического развития Мамского городского поселения за 2015 год (приложение).
2. Настоящее Решение опубликовать в приложении «Вертикаль власти» к районной газете «Мамский горняк».

Председатель Думы Мамского

городского поселения А.В. Шумарин

Глава Мамского

городского поселения В.Ф. Шпет

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к решению |
|  |  | Думы Мамского городского поселения |
|  |  | от 24 июня 2016 года № 29 |

**Отчет**

**о реализации Программы социально-экономического развития**

**Мамского муниципального образования за 2015 год**

# Сведения о Мамском муниципальном образовании (городском поселении)

Законом Иркутской области от 2 декабря 2004 г. N 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Мамско-Чуйского района Иркутской области» на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области образовано Мамское муниципальное образование, наделенное статусом городского поселения, с административным центром в рабочем поселке Мама. В состав Мамского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов:

поселок Воронцовка;

поселок Заря;

поселок Тетеринск;

рабочий поселок Мама.

Мамское муниципальное образование (площадь территории составляет 761 891 гектаров) расположено на северо-востоке Иркутской области, граничит на севере с административными границами Республики Саха (Якутия), на востоке – с Бодайбинским районом, Витимским муниципальным образованием, на юге - с Луговским муниципальным образованием, и на западе - с межселенной территорией Мамско-Чуйского района.

Административным центром Мамского муниципального образования является поселок Мама, расположенный на берегу судоходной реки Витим при впадении в нее левого притока реки Мама.

Через пристань и аэропорт поселка Мама завозится основная масса технических и продовольственных грузов, осуществляется пассажирское сообщение с южными районами страны. Основной завоз грузов для предприятий, а также продовольственных и промышленных товаров для населения производится в летнее время водным путем протяженностью около 920 км. по р.р. Лена и Витим от города Усть-Кут (железнодорожная станция Лена). Кроме того, поселок Мама круглый год имеет воздушную связь с областным центром – г. Иркутском (расстояние около 972 км.).

Связь с соседним Бодайбинским районом в летнее время осуществляется по реке Витим, в зимнее время – по зимней дороге по реке Витим протяженностью около 300 км.

# 2. Основные тенденции развития Мамского муниципального образования (городского поселения) в 2015 году

# 2.1. Демография и трудовые ресурсы

В Мамском городском поселении продолжается спад численности населения. За 2015 г. численность населения снизилась по сравнению с 2014 г. на 4,9% и составила на 1 января 2016 г. - 3128 человека (69,6% от общей численности населения Мамско-Чуйского района), в том числе в трудоспособном возрасте 1686 человек (53,9% от общей численности населения поселения) (таблица 1).

Таблица 1

# Демографический потенциал муниципального образования

# в 2012-2015 годах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года), всего, чел. | **3588** | **3422** | **3288** | **3128** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 1.1. | лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 767 | 726 | 682 | 675 |
|  | *доля в общей численности, %* | *21,4* | *21,1* | *20,7* | *21,6* |
| 1.2. | лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 1390 | 1605 | 1724 | 1686 |
|  | *доля в общей численности, %* | *38,7* | *47,0* | *52,4* | *53,9* |
| 1.3. | лица старше трудоспособного возраста (мужчина 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 1431 | 1091 | 882 | 767 |
|  | *доля в общей численности, %* | *39,9* | *31,9* | *26,9* | *24,5* |
| 2. | Рождаемость, чел. | 63 | 38 | 32 | 34 |
| 2.1 | Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения | 17,6 | 11,1 | 9,7 | 10,9 |
| 3. | Смертность, чел. | 40 | 55 | 50 | 51 |
| 3.1 | Общий коэффициент смертности на 1000 населения | 11,4 | 16,1 | 15,2 | 16,3 |
| 4. | Естественная убыль (-), прибыль (+), чел. | 23 | -17 | -18 | -17 |
| 4.1 | Коэффициент естественного прироста (убыли) на 1000 населения | 6,4 | -5,0 | -5,4 | -5,4 |
| 5. | Миграционный прирост (+) (убыль (-)), чел. | -57 | -42 | -55 | -68 |
| 5.1 | Коэффициент миграционного прироста (убыли) на 1000 населения | -15,9 | -12,3 | -16,7 | -21,7 |
| 6. | Число домохозяйств, единиц | 1601 | 1611 | 1605 | 1608 |
| 7. | Средний размер домохозяйств, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |

В 2015 году наблюдался небольшой рост рождаемости в поселении:

- рождений - 34 ребенка (в 2014 г. - 32 ребенка), коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 чел. населения) в 2015 году составил 10,9 случаев (2014 г. - 9,7 случаев).

- умерших – 51 чел. (2014 г. - 50 чел.), коэффициент смертности (в расчете на 1000 чел. населения) составил 16,3 случаев (2014 г. - 15,2 случаев).

Ситуация на рынке труда в Мамском городском поселении в 2015 году характеризуется уменьшением числа граждан, не занятых трудовой деятельностью, ищущих работу и состоящих на учете в службе занятости с 88 человек в 2014 году до 61 человек в 2015 году. Число официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 января 2016 года составляло 55 человек и уменьшилось по сравнению с 2014 г. на 33 человек, или на 37,5 %.

Численность безработных в возрасте от 16-29 лет, которым назначено пособие по безработице, по состоянию на 1 января 2016 года составляла 10 чел., что на 71% меньше, чем в 2014 году.

В Мамском муниципальном образовании уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2016 года составил 1,8%, что на 0,9% меньше показателя за 2014 г.

Основными проблемами рынка труда являются:

- отсутствие в поселении развитой экономики;

- отсутствие заинтересованности работодателей в создании новых рабочих мест;

- снижение количества рабочих мест в связи с сокращением численности работающих;

- низкий образовательный уровень безработных граждан (более половины безработных - низкоквалифицированные рабочие;

- несоответствие профессий безработных граждан заявленным вакансиям;

Положительные тенденции на рынке труда:

1. В целях содействия занятости безработных и незанятых граждан, а также граждан, находящихся под риском увольнения (проживающих во всех субъектах Российской Федерации), Правительством Российской Федерации организована работа информационного портала «Работа в России», обновление вакансий на котором осуществляется еженедельно.

2. Важнейшим направлением антикризисной политики региональных властей стала реализация программы содействия занятости населения, разработка дополнительных мер социальной поддержки безработных граждан. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ содействия занятости населения и по социальной поддержке безработных граждан направлялись на реализацию следующих мероприятий:

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, испыты-вающих трудности в поиске работы;

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения;

- организация проведения оплачиваемых общественных работ;

- оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости населения в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест;

- организация профессионального обучения безработных граждан;

- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

- содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.

Областным государственным казенным учреждением «Центр занятости населения Мамско-Чуйского района» на территории Поселения и района осуществляется реализация Региональных программ по содействию занятости населения и снижению напряженности на рынке труда Иркутской области. В рамках данных программ в 2015 году были реализованы следующие мероприятия:

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, испыты-вающих трудности в поиске работы - в мероприятии участвовала МКОУ СОШ «Мамская средняя общеобразовательная школа (24 школьника), ОГБУЗ «Центральная больница п. Мама (2 человека, испытывающих трудности в поиске работы). Объем средств на оказание данной государственной услуги составил 35,7 тыс. руб.;

- организация проведения оплачиваемых общественных работ - за 2015 г. заключено 4 договора на проведение общественных работ, приняло участие 8 чел. Объем средств на оказание данной государственной услуги составил 8,8 тыс. руб.;

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения - в 2015 г. услугу получили 163 чел. Объем средств на оказание данной государственной услуги составил 3,3 тыс. руб.;

- организовано профессиональное образование безработных граждан по специальностям: инспектор отдела кадров - 2 чел., делопроизводитель - 4 чел., дизайн и отделка помещений - 1 чел., парикмахер - 2 чел, машинист котельной - 5 чел., электрик - 8 чел., капитан - 1 чел, Всего обучено 23 человека, из них обучение с выездом из района - 10 чел, трудоустроено 17 человек (74% от завершивших обучение). Объем средств на оказание данной государственной услуги составил 257,6 тыс. руб.;

- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан - 3 безработных граждан получили гос. услугу по самозанятости, 1 человек получил денежную субсидию из федерального бюджета для развития и поддержки своего дела в размере 58,8 тыс. руб.;

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда - услуга оказана 29 гражданам. Объем средств на оказание данной государственной услуги составил 0,4 тыс. руб.;

- содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей - заключено 1 соглашение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат на приобретение оборудования для оснащения 1 рабочего места (ИП Сапрыкина Е.А., трудоустроен 1 инвалид. Объем средств на оказание данной государственной услуги составил 65,0 тыс. руб.

# 2.2 Уровень жизни населения

В экономике Поселения занято 1731 человек. В 2015 году среднемесячная заработная плата работников, занятых в экономике, составила 27596,0 руб., в 2014 году аналогичный показатель составлял 26909,0 руб., рост заработной платы за прошедший год составил 2,5 %.

Денежный доход на душу населения в месяц за 2014 г. составил - 19066 руб., что на 9,8% выше показателя за 2014 г.

Таблица 2

**Основные показатели уровня и качества жизни населения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | 2012 год | 2013 год | 2014 г. | 2015 г. |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1. | Обеспеченность собственными доходами местного бюджета на душу населения, руб. | 1590 | 1862,8 | 2467 | 2711,8 |
| 2. | Среднемесячная заработная плата, руб. | 20291,2 | 24574,4 | 26909,0 | 27596,0 |
| 3. | Денежные доходы на душу населения в месяц, руб. | 13423 | 16257 | 17362 | 19066 |
| 4. | Прожиточный минимум на душу населения на конец года, руб. | 6557 | 9092 | 9934 | 11988 |
| 4.1. | *Справочно:*  *Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму, кр. раз* | *2,04* | *1,79* | *1,7* | *1,6* |
| 5. | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, в % от населения | 16,5 | 16,1 | 15,8 | 11,1 |
| 6. | Уровень регистрируемой безработицы, в %  к трудоспособному населению | 6,2 | 4,2 | 5,1 | 3,6 |
| 7. | Количество пенсионеров, чел. | 1396 | 1815 | 1535 | 1561 |
| 8. | Средний размер назначенных месячных пенсий на конец года, руб. | 10613,02 | 11626,13 | 12869,73 | 14349,95 |
| 9. | Коэффициент пенсионной нагрузки, как отношение численности пенсионеров к численности работающих в расчете на 1000 чел. | 785 | 942 | 938 | 902 |

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по состоянию на 01.01.2016 года составляет – 11,1 %.

Покупательная способность населения трудоспособного возраста в 2015 году характеризуется тем, что среднемесячная заработная плата составляла 2,3 набора прожиточного минимума.

Средний размер трудовой пенсии по Мамскому городскому поселению по состоянию на 1 января 2016 года составил 14349,95 рублей, при этом средняя пенсия на конец года обеспечивала 1,2 набора (2014 год - 1,3 набора) прожиточного минимума.

Здравоохранение Мамского городского образования представлено единственным медицинским учреждением: Областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Районная больница п. Мама». Число коек в больничных отделениях составляет 30 коек, мощность поликлинического отделения составляет 150 посещений в смену. Численность врачей - 12 чел. (2014 г. - 13 чел.), среднего медицинского персонала - 55 чел. (2014 г. - 59 чел.).

Одной из наиболее важных проблем здравоохранения по-прежнему является вопрос дефицита кадров. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 35% (2014 г. - 41%), средним персоналом - 56% (2014 г. - 66,3%).

Основной целью здравоохранения является улучшение здоровья населения муниципального образования Мамско-Чуйского района.

Основной задачей в 2015 году являлось повышение качества и доступности медицинской помощи.

Приоритетные направления деятельности здравоохранения:

- продолжение реализации национального проекта «Здоровье» по всем направлениям;

- реализация мероприятий по совершенствованию онкологической помощи населению и по обеспечению противотуберкулезной помощи;

- проведение диспансеризации работающих граждан с целью выявления социально-значимых заболеваний на ранних стадиях, для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи;

- оснащение медицинских учреждений современным медицинским оборудованием;

- обследование и лечение ВИЧ-инфицированных;

- реализация комплекса мероприятий по совершенствованию медицинской помощи женщинам в период беременности и родов.

Одним из индикаторов эффективности работы здравоохранения является заболеваемость населения (таблица 3).

Таблица 3

# Заболеваемость населения по классам болезней (случаев)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Значение показателя | | 2015 год к 2014 году, % |
| 2014 год | 2015 год |  |
| 1. | Число случаев заболеваний  (по видам заболеваний): | Человек | 516 | 626 | 121,3 |
|  | - СПИДом, ВИЧ-инфекцией |  | 56 | 57 | 101,8 |
|  | - наркоманией |  | 1 | 1 | 100,0 |
|  | - алкоголизмом |  | 116 | 112 | 96,5 |
|  | - новообразованиями, в том числе онкологическими |  | 108 | 174 | 161,1 |
|  | - активным туберкулезом |  | 20 | 28 | 140,0 |
|  | - детским церебральным парали-чом |  | 3 | 3 | 100,0 |
|  | - болезнями крови и кроветвор-ных органов |  | 12 | 31 | 258,3 |
|  | - бронхиальной астмой |  | 24 | 28 | 116,7 |
|  | - сахарным диабетом |  | 140 | 151 | 107,8 |
|  | - эпилепсией и шизофренией |  | 36 | 41 | 113,9 |

Представленные данные свидетельствуют об увеличении общего уровня заболеваемости по всем основным классам болезней в сравнении с 2014 годом (121,3%).

**3.Производство товаров и услуг**

Развитие промышленности в Поселении является инерционным.

Объем продукции, выпущенной за 2015 год предприятиями промышленного производства составил 294,5 млн. руб., в том числе: 68,5 млн.руб. производство теплоэнергии (23,3%), 213,6 млн. руб. (72,5%) - добыча полезных ископаемых, 7,9 млн.руб. (2,7%) – лесозаготовка, 4,5 млн. руб. (1,5%) – обрабатывающие производства.

За соответствующий период прошлого года объем продукции промышленного производства составил 143 млн. руб. Увеличение связано со значительным увеличением золотодобычных работ – на 74%; производством теплоэнергии до июля 2015 года занималось областное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, с июля данные услуги оказывает местное предприятие ООО «МПКК».

Золотодобычей занимается ООО «Мамская горнорудная компания». Выручка от реализации продукции в 2015 году составила 213,6 млн.руб., что на 74,4% больше, чем за 2014 год.

Заготовкой древесины занимаются предприятия: ЗАО «Рифт» и ООО «Альянс». Основную долю выпускаемой продукции составляет лес-кругляк. Снижение показателя по выручке от реализации услуг за 2015 г. составляет 50%.

Перерабатывающая промышленность представлена малыми предприятиями по производству хлеба и хлебобулочных изделий: ООО «Мамский пищевик» и ООО «Крона». Выручка от реализации продукции за 2015 г. составила 4,5 млн. рублей (уменьшение показателя по сравнению с 2014 г. на 4,3 %).

По состоянию на 1 января 2016 года сеть предприятий торговли на территории Поселения представлена 47 магазинами с площадью торговых залов равной 1682,67 м2, 5 павильонами с общей площадью торговых залов 84,8 м2, 1 аптекой с площадью торгового зала равной 20,4 м2, и двумя частными аптечными киосками, 3 столовыми с площадью залов обслуживания посетителей 244,3 м2 и рассчитанных на 258 мест, 6 кафе (бар) с площадью зала обслуживания посетителей 254 м2 и рассчитанными на 242 места.

# 4. Жилищно-коммунальное хозяйство

Основной характеристикой в сфере жилищно-коммунального хозяйства является средняя обеспеченность населения жильем, которая по состоянию на 1 января 2016 года составила 27,2 м2 (2014 г. - 26,2 м2) на одного человека.

На 1 января 2016 года количество граждан, состоящих на учете в администрации Мамского поселения в качестве нуждающихся в жилых помещениях составило 174 семьи.

По договорам социального найма получили жилье 25 семей (49 человек), из них по расселению из ветхого и аварийного жилья 18 семей (37 человек).

В связи с изменением состава семьи, перерегистрацией, заменой старых ордеров на основании личных заявлений граждан заключено 96 договоров социального найма жилого помещения.

В течение года проведено обследование жилого фонда: Составлен 35 актов сдачи-приемки жилых квартир, квартир после ремонта по договорам на восстановительные работы.

Администрацией поселения в рамках приватизации передано в собственность граждан в 2015 году 25 квартир. Деприватизировано квартир за 2015 г. - 11 квартир. Оформлено в собственность выморочного и бесхозяйного имущества - 4 квартиры. По договорам мены сдано в муниципальную собственность от граждан - 5 квартир.

В собственности администрации находятся здания - гаражи по улице Южная,3 и административное здание, 2-х этажное здание по ул. Южная,1, баня и котельная бани, молокозавод, машины: МКД, мусоровоз, 2 вакуумных машины, ЗИЛ-131 бортовой. В 2014 году Законом Иркутской области поселению переданы котельные, насосная станция, тепловые и канализационные сети, водозабор, очистные сооружения. По распоряжению Министерства имущественных отношений Иркутской области в 2015 г. в собственность Мамского городского поселения передана передвижная электростанция ПАЭС-2500.

С 01.07.2015 года коммунальные услуги тепло-, водоснабжения, водоотведения предоставляются ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса».

Поселением ежегодно проводятся конкурсы по отбору управляющей организации для управления МКД муниципального жилого фонда. Ни один муниципальный контракт по результатам конкурсов заключен не был.

С 01.11.2014 г. для оказания услуг по ремонту и аварийному обслуживанию муниципального жилого фонда администрация поселения заключила договор с МУП «Мамское ЖКХ».

**5. Энергообеспечение**

Энергосбытовая компания на территории поселения представлена Мамско-Чуйским отделением ООО «Иркутскэнергосбыт»

Основные характеристики энергообеспечения Поселения в 2014-2015 годах приведены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Значение показателя | | 2015 год к 2014 году, в % |
| 2014 год | 2015 год |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1. | Потребление электроэнергии объектами – всего | тыс. кВт. Час | 14782,4 | 16264,6 | 110,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - производственной сферы | -«- | 665 | 960,8 | 103,9 |
|  | -жилищно-коммунального хозяйства | -«- | 5607 | 6259,4 | 111,6 |
|  | - транспорта и связи | -«- | 673,4 | 947,7 | 140,7 |
|  | - населением | -«- | 7837 | 8096,7 | 103,3 |

**6. Транспорт**

Авиация является основным (безальтернативным) постоянным видом транспорта в районе (отдаленность п. Мама от областного центра г. Иркутска составляет 972 км.). Аэропорт служит единственной транспортной связью для регулярных перевозок пассажиров, доставки продуктовых и промышленных товаров, почты, лекарств, и т.д., имеет искусственную асфальтобитумную взлетно-посадочную полосу.

Завоз грузов в поселение в основном осуществляется в летний период речным транспортом по рекам Лена и Витим. Вывоз продукции в летний период производится водным транспортом до порта г. Усть-Кут, далее до железнодорожной станции Лена - на расстояние 920 км или до г. Бодайбо водным транспортом – 120 км и далее автомобильным транспортом до железнодорожной станции Таксимо - 240 км. Период навигации длится с июня по октябрь месяц.

В зимнее время перевозка грузов осуществляется по ледовой дороге до г. Бодайбо и далее до ж/д станции Таксимо. Ледовая дорога действует с января по март месяц. В период осенней и весенней распутицы связь с большой землей производится только воздушным транспортом.

Выручка от реализации работ (услуг) ООО «Мамский аэропорт» ежегодно снижается и в 2015 году составила 27,150 млн.руб., что на 15% меньше, чем в 2014 году (32,1 млн.руб.)

Ежегодно отмечается увеличение автомобильной техники в п. Мама. По состоянию на начало года было зарегистрировано 1521 единиц транспортной техники, что на 14,3% больше, чем в 2014 г. (1331 единиц).

Основной проблемой в работе автомобильного транспорта по-прежнему является низкое качество автомобильных дорог. Дороги с асфальтовым покрытием введены были в эксплуатацию в 1973 году. Протяженность дорог составляет 24834 км, из них асфальтированных дорог 21334 км. Изношенность асфальтированных дорог в настоящее время составляет более 80%, за последние двадцать лет исчезли пешеходные дорожки и тротуары. В настоящее время в поселении проведена паспортизация на 10 дорог.

Содержание дорог поселения в 2015 г. проводилось за счет собственных средств и за счет средств дорожного фонда. Расходы на зимнее содержание дорог составили 818, 2 тыс. руб.

**7. Культура**

В Мамском городском поселении свою деятельность осуществляют Центральная библиотечная система (Центральная районная библиотека, Центральная детская библиотека, краеведческий музей), Районный досуговой центр «Победа», Детская музыкальная школа, Детский дом творчества.

Существующая сеть культурных учреждений обеспечивает широкий доступ населения к пользованию комплексом культурных услуг: музейные экспозиции, выставки, концерты, шоу-программы, премьеры новых книг, возможность получения информации и качественного дополнительного художественно-эстетического образования.

Сложившаяся сеть культурно-досуговых учреждений соответствует минимальным социальным нормативам, и отвечает требованиям сохранения единого культурного пространства поселения, обеспечивает высокий организационно-творческий уровень всех поселенческих, районных, областных мероприятий, проводимых на территории Поселения и ставших традиционными.

Приоритетными направлениями деятельности по развитию культуры в 2015 году являлись:

- поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста, улучшения их официального положения и организация культурного досуга;

- обеспечение широкого доступа населения к ценностям традиционной и современной культуры, усовершенствование организационно-информационной деятельности по военно-патриотической тематике с подрастающим поколением;

- повышение культуры и образовательного уровня населения через посещение библиотек, музеев, информационного центра;

- работа со всеми возрастными группами населения.

Таблица 5

# Основные показатели сети культурно-досуговых учреждений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя по состоянию на 31.12.2014 года | Значение показателя по состоянию на 31.12.2015 года |
| 1. | Число общедоступных (публичных) библиотек | единиц | 2 | 2 |
| 1.2. | Фонд общедоступных (публичных) библиотек | тыс. экз. | 64942 | 71180 |
| 1.3. | Число пользователей (публичных) библиотек | человек | 2578 | 2413 |
| 1.4. | Книговыдача | тыс. экз. | 30673 | 48758 |
| 2. | Число учреждений культурно-досугового типа | единиц | 1 | 1 |
| 3. | Число киноустановок |  | 1 | 1 |
| 4. | Число музеев |  | 1 | 1 |
| 4.1. | В них число экспонатов основного фонда | тыс. единиц | 3017 | 3075 |
| 5. | Число посещений |  |  |  |
| 5.1. | Музеев | человек | 3678 | 2452 |
| 6. | Число мест в зрительных залах: |  |  |  |
| 6.1. | Учреждений культурно-досугового типа | Мест | 220 | 220 |
| 7. | Музыкальные школы: |  |  |  |
| 7.1. | Количество школ | единиц | 1 | 1 |
| 7.2. | численность учащихся | человек | 94 | 94 |
| 8. | Из общего числа учреждений культуры и искусства: |  |  |  |
| 8.1. | требуют капитального ремонта: |  |  |  |
| 8.1.1 | общедоступные библиотеки | единиц | - | - |
| 8.1.2 | учреждения культурно-досугового типа | единиц | - | - |
| 9. | Доходы от основных видов уставной деятельности: |  |  |  |
| 9.1. | общедоступные библиотеки | тыс. рублей | 966,7 | 71,9 |
| 9.2. | учреждения культурно-досугового типа | тыс. рублей | 324,7 | 246,7 |

В Центральной библиотечной системе за 2015 г. было проведено 421 мероприятие, в том числе Поселением профинансировано 11 мероприятий. Число пользователей библиотек за год составило 2413 человек.

Краеведческий музей за 2015 г. посетило 2452 человека, проведено 19 мероприятий, в том числе Поселением профинансировано 9 мероприятий.

За 2015 г. в РКДЦ «Победа» проведено 286 мероприятий, в том числе Поселением профинансировано 24 мероприятия, в том числе конкурсные программы к праздничным датам, фестивали, игровые и развлекательные программы, народные гуляния, мероприятия по здоровому образу жизни, патриотическому воспитанию.

В «Детской музыкальной школе» обучаются 94 чел. За год проведено: 33 концерта, тематических вечеров и конкурсов самостоятельных работ, юбилейных концертов, традиционных мероприятий.

В течение 2015 г. Поселением проведено 11 конкурсов, в том числе: «Урожай 2015 года», «Двор образцового порядка, оформление подъездов и балконов», «Лучшее праздничное оформление прилегающих территорий административных зданий, общеобразовательных и дошкольных учреждений, придомовых территорий к Новому году», проводилось чествование долгожителей, день призывника, содержание мемориальных объектов культурного наследия.

Расходы Поселения по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Мамском городском поселении» на мероприятия за 2015 год составили 438,9 тыс.руб., в том числе:

- Центральная библиотечная система - 37,5 тыс. руб.;

- РКДЦ «Победа» - 109,5 тыс. руб.;

- Краеведческий музей - 30,0 тыс. руб.;

- Администрация поселения - 261,9 тыс. руб.

# 8. Физическая культура и спорт

Сфера физической культуры и спорта представлена в Мамском городском поселении детско-юношеской спортивной школой (ДЮСШ), спортивными залами (ДЮСШ и МСОШ), МДОУ «Дом творчества», плоскостными сооружениями: площадки для игр в баскетбол, городки, площадки для физкультурно-оздоровительных занятий населения, поле для игры в футбол, лыжной базой, 2 спортивными комплексами, хоккейным кортом.

Приоритетными направлениями деятельности по развитию физической культуры и спорта в 2015 году являлись:

- развитие массового детско-юношеского спорта;

- создание благоприятных условий для развития физкультурно-спортивной работы среди населения по месту жительства;

- участие в софинансировании спортивных мероприятий.

В ДЮСШ работают тренеры по физической культуре и спорту по работе с населением, в том числе детьми. Приоритетным направление работы ДЮСШ является подготовка спортсменов разрядников. Тренеры по спорту ведут следующие секции: настольный теннис, футбол, волейбол, баскетбол, атлетическая гимнастика, легкая атлетика, лыжи (используется спортивный инвентарь МСОШ), для детей младшего школьного возраста (1-4 класс) проводятся спортивно-игровые мероприятия. ДЮСШ организует и проводит массовые спортивные мероприятия. В 2015 г. проведено 40 мероприятий. Численность занимающихся в ДЮСШ составляет 278 чел. ДЮСШ оказывает помощь в организации и проведении поселковых и районных мероприятиях, формирует команды для участия в районных и областных соревнованиях. Проводятся традиционные мероприятия, посвященные праздничным датам.

Одним из основных показателей, отражающих эффективность проводимых мероприятий, является доля населения, вовлеченного в регулярные занятия физической культурой и спортом, от общего числа жителей поселения, а также динамика численности занимающихся в абсолютном значении (таблица 6).

Таблица 6

**Основные показатели в сфере физической культуры и спорта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя по состо-янию на 31.12.2014 года | Значение показателя по состо-янию на 31.12.2015 года |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Численность занимающихся физкультурой и спортом - всего | человек | 854 | 706 |
| 2 | из них в учреждениях дополнительного образования детей | человек | 333 | 278 |
| 3. | Число учреждений дополнительного образования детей | единиц | 1 | 1 |
| 4. | Сумма средств бюджета поселения на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя | рублей | 245,2 | 85,45 |

Общей проблемой в области физической культуры и спорта является отсутствие надлежащей спортивной базы: недостаточное оснащение спортивным инвентарем, спортивные залы требуют ремонта и реконструкции, недостаточное финансирование для выездных соревнований.

В 2015 году совместно с администрацией района проведено 20 спортивных мероприятий. Для ДЮСШ приобретен спортивный инвентарь, в т.ч.: гриф для штанги, велотренажер.

Сумма средств бюджета поселения на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя за 2015 г. составила 85,45 руб.

Расходы Поселения на мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мамского городского поселения» за 2015 год составили 267,3 тыс.руб.

# 

# 9. Бюджет муниципального образования

Доходная часть бюджета на 2015 год была утверждена решением Думы Мамского городского поселения от 29 декабря 2014 г. № 110 «О бюджете Мамского городского поселения на 2015 год» в сумме 18885,5 тыс.руб., из них собственных доходов 7924,1 тыс. руб., межбюджетные трансферты из областного и районного бюджетов – 10961,4 тыс.руб.

Доходная часть бюджета Мамского городского поселения за 2015 год исполнена на сумму 23619,4 тыс. руб., или на 100,3% к уточненному плану года, в том числе (таблица 7):

- по доходам (налоговым и неналоговым) в сумме 8482,5 тыс. рублей, или на 101%;

- по безвозмездным поступлениям в сумме 15136,9 тыс. рублей, или на 100%.

Таблица 7

**Структура доходов  
по основным доходным источникам, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные доходные источники | 2014 год | | | | 2015 год | | | |
| Прогноз |  | | Удельный вес в общем объеме доходов | Прогноз | Исполнено | | Удельный вес в общем объеме доходов |
| Сумма | % | Сумма | % |
| **Налоговые доходы** | **7960,0** | **7715,0** | **96,9** | **0,345** | **7924,2** | **8029,1** | **101,3** | **0,347** |
| Налог на доходы физических лиц | 6500,0 | 6281,2 | 96,6 | 0,281 | 6035,0 | 6119,2 | 101,4 | 0,264 |
| Налог на имущество физических лиц | 250,0 | 251,8 | 100,7 | 0,011 | 300,0 | 300,6 | 100,2 | 0,013 |
| Земельный налог | 660,0 | 638,7 | 96,7 | 0,029 | 873,1 | 834,7 | 95,6 | 0,036 |
| Доходы от уплаты акцизов | 550,0 | 543,3 | 98,8 | 0,024 | 716,1 | 774,6 | 108,2 | 0,033 |
| **Неналоговые доходы** | **1571,5** | **398,6** | **25,4** | **0,018** | **476,0** | **453,6** | **95,3** | **0,02** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 1457,5 | 287,8 | 19,7 | 0,013 | 341,0 | 321,2 | 94,2 | 0,014 |
| **Прочие доходы** | **114,0** | **110,8** | **97,2** | **0,005** | **135,0** | **132,4** | **98,0** | **0,006** |
| **Итого собственные доходы** | **9531,5** | **8113,6** | **85,1** | **0,363** | **8400,2** | **8482,7** | **101,0** | **0,366** |
| **Безвозмездные поступления** | **14567,3** | **14239,5** | **97,7** | **0,637** | **15136,9** | **15136,9** | **100,0** | **0,653** |
| **Доходы всего** | **24098,8** | **22353,1** | **92,8** | **1,0** | **23061,1** | **23166,0** | **100,4** | **1,0** |

Одним из значимых источников собственных доходов бюджета Мамского городского поселения, от которого зависит наполнение бюджета, по-прежнему является налог на доходы физических лиц. Его удельный вес в общей сумме доходов, поступивших в 2014 году, составил 26,4% (в 2014 году – 28,1%).

Основная доля в общей сумме поступивших доходов бюджета приходится на безвозмездные поступления – 65,3% (2014 год – 63,7%).

Бюджет Мамского городского поселения по расходам за 2015 год исполнен в сумме 23721,7 тыс. руб., что составляет 97,5% от утвержденных плановых показателей (таблица 8).

Таблица 8

**Структура расходов бюджета  
по функциональной классификации, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2015 год | Исполнено за 2015 год | | % исполнение плана  2015 года | Исполнение за 2014 год | 2015 г. к 2014 г.  в % |
| Сумма | Сумма | Удельный вес в структуре расходов |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **Общегосударственные вопросы** | 13328,0 | 13241,6 | 0,558 | 99,3 | 13347,8 | 99,2 |
| **Военно-учетный стол** | 312,8 | 312,5 | 0,013 | 100,0 | 266,4 | 117,3 |
| **Предотвращение последствий ЧС** | 359,6 | 359,5 | 0,015 | 100,0 | 209,2 | 171,8 |
| **Национальная экономика** | 447,0 | 446,9 | 0,019 | 100,0 | 571,8 | 78,2 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:** | 8565,2 | 8040,2 | 0,339 | 93,9 | 7360,6 | 109,2 |
| *Жилищное хозяйство* | *3808,9* | *3808,4* | *0,16* | *100,0* | *2523,3* | *150,9* |
| *Коммунальное хозяйство* | *1781,6* | *1581,2* | *0,067* | *88,8* | *1851,7* | *85,4* |
| *Благоустройство* | *2974,7* | *2650,6* | *0,112* | *89,1* | *2985,6* | *88,8* |
| **Культура** | 440,0 | 438,9 | 0,019 | 99,8 | 381,5 | 115,0 |
| **Физическая культура и спорт** | 267,5 | 267,3 | 0,011 | 100,0 | 806,1 | 33,2 |
| **Социальная политика** | 112,7 | 112,7 | 0,005 | 100,0 | 101,3 | 111,3 |
| **Межбюджетные трансферты** | 503,0 | 502,4 | 0,021 | 99,9 | 303,3 | 165,6 |
| **Всего** | **24335,2** | **23721,7** | **1,0** | **97,5** | **23348,0** | **101,6** |

Расходы по разделу Общегосударственные вопросы в 2014 году составили 13241,6 тыс. руб. или 57,2% (2014 год – 57,2%) от общей суммы расходов.

В структуре расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» по экономическому содержанию в 2015 году основную долю расходов составляют расходы на оплату труда и начисления на нее – 80,8% (2014 год - 69,9%). Расходы на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов составили 2,6% (2014 год - 4,1%), коммунальные услуги и услуги связи – 3,4% (2014 год – 4,8%), услуги по содержанию имущества – 0,7% (2014 год - 0,4%).

По разделу «Предотвращение последствий ЧС» - общая сумма расходов составила 359,5 тыс.руб. (2014 год – 209,2 тыс. руб.), что соответствует 100% (2014 год – 100%) плановых ассигнований, в том числе:

- мероприятия по защите территории от ЧС природного и техногенного характера (устройство минерализованной полосы) - 312,9 тыс. руб.;

- приобретение пожарного инвентаря - 30,5 тыс. руб.

По разделу «Национальная экономика» - общая сумма расходов составила 446,9 тыс.руб. (2014 год – 571,8 тыс. руб.), что соответствует 100% (2014 год – 42,9%) плановых ассигнований, в том числе:

- за счет средств дорожного фонда произведены расходы на содержание автомобильных дорого в зимний период - 446,9 тыс. руб.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - общая сумма расходов составила 8040,2 тыс.руб. (2014 год – 7360,6 тыс. рублей,), что соответствует 93,9% (2014 год – 90%) плановых ассигнований, в том числе:

1. «Жилищное хозяйство» - 3808,4 тыс. руб. (2014 год - 2523,3 тыс. руб.), в т.ч.:

- оплата за коммунальные услуги (пустующее жилье) - 1116,1 тыс. руб.;

- ремонт муниципального жилого фонда (ремонт крыши дома по ул. Геологическая, 22 - 95,6 тыс.руб., ремонт фундамента дома по ул. Володарского, 22 - 398,3 тыс.руб.);

- взносы в Фонд кап. ремонта - 145,2 тыс. руб.;

- оплата по договорам подряда за ремонт жилого фонда физическим и юридическим лицам - 818,9 тыс. руб.;

- приобретение материальных запасов для муниципального жилого фонда - 1099,4 тыс. руб. (приобретение электросчетчиков для жилого фонда - 123,3 тыс. руб.;

- оплата для ремонта квартир пиломатериала, строительных материалов, сантехники - 976,1 тыс. руб.;

2. «Коммунальное хозяйство» - 1581,2 тыс. руб. (2014 год - 1851,7 тыс. руб.);

- оплата услуг по подвозу воды населению - 222,5 тыс.руб.;

- оплата расходов по доставке трубной продукции, выделенной из аварийного запаса Иркутской области от г. Иркутска до п. Мама - 456,2 тыс. руб.

- транспортные услуги по доставке ГСМ к дизельной станции ПАЭС 2500 и по вывозу мусора с контейнеров для сбора мусора;

- оказание услуг по ремонту коммунальной техники (мусоровоза и вакуумной машины) - 207,0 тыс.руб.;

- оплата работ по разработке проектной документации - 100,0 тыс. руб.

3. «Благоустройство» - 2650,6 тыс. руб. (2014 год - 2985,6 тыс. руб.).

- оплата за электроэнергию уличного освещения - 174,3 тыс. руб.;

- оплата работ по ремонту уличного освещения - 340,7 тыс. руб.;

- оплата работ по очистке дорог - 329,7 тыс. руб.;

- оплата работ по содержанию мест захоронения - 122,2 тыс. руб.;

- оплата работ по чистке ручья - 117,9 тыс. руб.;

- оплата работ по эвакуации тел и содержанию мест захоронения - 273,6 тыс. руб.;

- оплата работ по вывозу мусора в период субботника и снега - 659,1 тыс.руб.;

- приобретение материалов для уличного освещения - 122,4 тыс. руб.

По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» - общая сумма расходов составила 438,9 тыс.руб. (2014 год – 381,5 тыс. рублей,), что соответствует 100% (2014 год – 99,6%) плановых ассигнований. Расходы произведены в соответствии с планом мероприятий на 2015 год.

По разделу «Физическая культура и спорт» исполнено 267,3 тыс.руб., что соответствует 100% (2014 год – 100%) плановых ассигнований. Расходы произведены в соответствии с планом мероприятий на 2015 год.

По разделу «Социальная политика» исполнено 112,7 тыс. руб., что соответствует 100% плановых ассигнований. Расходы произведены на ежемесячные выплаты к пенсии муниципальным служащим.

По разделу «Межбюджетные трансферты» исполнено 502,4 тыс. руб., что соответствует 99,9% плановых ассигнований. Расходы произведены в соответствии с соглашениями на передачу полномочий.

В 2015 году были произведены расходы на мероприятия по перечню проекта народных инициатив в размере 682,0 тыс. руб. в т.ч.:

- закупка светильников для уличного освещения и СИП - 242,9 тыс. руб.;

- закупка контейнеров для сбора мусора и ТБО - 280,1 тыс. руб.;

- закупка холодного асфальта - 159,0 тыс. рублей.

Из аварийного запаса Иркутской области выделена трубная продукция в количестве 17,7 тонн. На сумму 782,6 тыс. рублей на основании договора № 88 от 07.05.2015 года и акта приема-передачи имущества от 07.05.2015 года.

# 10. Муниципальные программы

В 2015 г. в поселении реализовывались мероприятия по следующим муниципальным программам:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | **Муниципальные программы** |
| **1.** | **Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Мамском городском поселении на 2014-2016 годы** *(утверждена постановлением администрации от 21.08.2013 г. № 71)* |
| **Планируемые мероприятия:**  Финансирование мероприятий, посвященных календарным праздничным дням, празднованию Дня Победы, профессиональному празднику Дню шахтера, проведение поселковых мероприятий (концертов, конкурсов, выставок и т. п.), содержание мемориальных объектов культурного наследия | |
| **2.** | **Развитие физической культуры и спорта в Мамском городском поселении на 2014-2016 годы** *(утверждена постановлением администрации от 05.09.2013 г. № 75)* |
| **Планируемые мероприятия:**  Финансирование мероприятий, посвященных календарным праздничным датам, спортивно-оздоровительных мероприятий, соревнований, направленных на развитие дружественных межрайонных связей, на первенство поселка Мама, семейных соревнований, содержание мест проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, приобретение спортивного оборудования, инвентаря | |
| **3.** | **Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Мамском городском поселении на период с 2014 по 2019 годы** *(утверждена постановлением администрации от 19.02.2013 г. № 14)* |
| **Планируемые мероприятия:**  Техническое обследование жилого фонда, подготовка реестра зданий, не отвечающих санитарным, техническим и противопожарным нормам, подлежащих сносу или реконструкции;  Снос зданий, не отвечающих санитарным, техническим и противопожарным нормам; Формирование в установленном законодательством порядке земельных участков, на которых расположены подлежащие расселению и сносу аварийные многоквартирные дома;  Оценка рыночной стоимости жилых помещений, принадлежащих на праве собственности гражданам в домах аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению, с целью определения выкупной цены жилых помещений;  Оценка изымаемых земельных участков;  Приобретение жилья для граждан, переселяемых из жилищного фонда, не отвечающего санитарным, техническим и противопожарным нормам, а также выплата выкупной цены собственникам жилых помещений.  Подготовка проектно-сметной документации на строительство нового жилья. | |
| **4.** | **Благоустройство территории поселка Мама в Мамском городском поселении на 2014-2016 годы** *(утверждена постановлением администрации от 23.09.2013 г. № 85)* |
| **Планируемые мероприятия:**  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений;  Выделение земельного участка для новых захоронений;  Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том числе светильников, ламп и других элементов электроосвещения;  Содержание детских игровых и спортивных площадок;  Закупка и установка урн для сбора мусора;  Приобретение контейнеров для сбора ТБО;  Заказ и установка щитов в местах массового пребывания;  Санитарная очистка территории поселка;  Дополнительная установка светильников уличного освещения;  Расчистка, раскорчевка нового места под захоронение;  Благоустройство мест общего пользования;  Озеленение территории поселка;  Санитарная очистка территории прибрежных зон и водоемов;  Организация работ по укреплению ручья;  Снос ветхих и аварийных домов, не подлежащих восстановлению;  Вывоз строительного мусора от разрушенных домов, ветхих сараев;  Благоустройство территории после сноса домов;  Ремонт существующих площадок под мусорные контейнеры. | |  |  |  |  |
| **5.** | **Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог поселка Мама в Мамском городском поселении на 2011-2015 годы**  *(утверждена постановлением администрации от 27.03.2013 г. № 26)* |
| **Планируемые мероприятия:**  Механизированная очистка дорожного полотна и обочин от снега;  Уборка и вывоз снега в специально отведенные места;  Покупка материалов для ремонта дорог (холодный асфальт);  Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том числе светильников, ламп и других элементов электроосвещения;  Проведение инвентаризации автомобильных дорог в том числе:  а) паспортизация автомобильных дорог;  б) диагностика, обследование и оценка состояния дорог и дорожных сооружений;  Установка новых дорожных знаков со светоотражающей пленкой и замена старых дорожных знаков;  Восстановление поперечного профиля с использованием щебня, гравия, шлака или других подобных материалов с расходом до 100 куб.м на 1 километр;  Восстановление, прочистка и профилирование неукрепленных кюветов и водоотводных канав. | |
| **6.** | **Обеспечение пожарной безопасности на территории Мамского городского поселения на 2014-2016 годы** *(утверждена постановлением администрации от 04.03.2014 г. № 17)* |
| **Планируемые мероприятия:**  Разработка нормативных правовых актов по вопросам организационного, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Мамского городского поселения;  Страхование добровольной пожарной дружины;  Проведение агитационно-массовой пропагандистской работы среди населения по пожарной безопасности в жилом секторе, предприятиях, организациях, используя СМИ, листовки, собрания, сходы;  Проведение своевременной очистки территории поселка Мама от горючих отходов, мусора, сухой растительности;  Опашка минерализованной полосы вблизи лесных массивов, создание минерализованных полос;  Установка пожарных гидрантов на территории п. Мама (по решению суда);  Ремонт и оборудование мест для забора воды на естественных и искусственных водоемах в п. Мама;  Приобретение наглядного пособия, информационных аншлагов, памяток по пожарной безопасности;  Распределение обязанностей по тушению пожара среди жителей населенных пунктов, с закреплением пожарного инвентаря за каждым двором, усадьбой;  Оборудование территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;  Приобретение пожарных гидрантов с фланцами;  Приобретение рукавов для мотопомпы. | |
| **7.** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мамского городского поселения на 2014-2016 годы** *(утверждена постановлением администрации от 05.08.2013 г. № 68)* |
| **Планируемые мероприятия:**  1.Сбор и анализ информации об энергопотреблении муниципальных зданий, строений, сооружений. Систематизация данных об объемах потребляемых энергоресурсов, для целей заполнения форм федерального статистического наблюдения, для разработки и корректировки целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  2.Ремонт электрощитовых;  3.Ремонт тепловых узлов;  4.Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях, восстановление разрушенной тепловой изоляции;  5.Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий;  6.Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения;  7.Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов;  8.Промывка системы отопления;  9.Замена дверей запасных выходов, подвалов, чердаков;  10.Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий;  11.Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов;  12.Замена устаревших и нерабочих светильников;  13.Ремонт и замена устаревших и изношенных электросчетчиков;  14.Информирование собственников помещений многоквартирных домов об установленных законодательством Российской Федерации сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;  15.Разработка и предоставление сведений собственникам помещений многоквартирных домов предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий;  16.Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. | |
| **8.** | **Чистая вода на территории Мамского муниципального образования на 2015-2018 годы** *(утверждена постановлением администрации от 20.10.2014 г. № 97)* |
| **Планируемые мероприятия:**  1.Реконструкция водозабора;  2.Замена труб сетей водоснабжения;  3.Реконструкция очистных сооружений биологической очистки поселковых хозяйственно- бытовых стоков;  4.Замена труб системы канализации. | |
| **9.** | **Ремонт домов, расположенных на территории Мамского городского поселения на 2014-2016 годы** *(утверждена постановлением администрации от 29.05.2014 г. № 49)* |
| **Планируемые мероприятия:**  Ремонт жилищного фонда поселка Мама | |
| **10.** | **Комплексное благоустройство дворовых территорий в Мамском городском поселении на 2013-2015 годы** *(утверждена постановлением администрации от 06.03.2013 г. № 17)* |
| **Планируемые мероприятия:**  Благоустройство дворовых территорий в Мамском городском поселении, в том числе:  - ремонт и капитальный ремонт проездов и дорожек к МКД.  - обустройство детских игровых площадок (покупка искусственного покрытия);  - обустройство спортивных игровых площадок (покупка искусственного покрытия);  - устройство автостоянок для личного транспорта;  -устройство зон отдыха для взрослых | |

Таблица 9

# Анализ объемов финансирования мероприятий

# муниципальных программ Мамского городского поселения за 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование долгосрочной целевой программы | 2014 г. | | 2015 год | | | | | | | | |
| Исполнение | | Уточненный план, тыс. руб. | | | Исполнение | | | | | |
| тыс. руб. | % | тыс. руб. | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | |
| 1. | Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Мамском городском поселении | 381,5 | 99,6 | | 440,0 | | | 438,9 | | | 99,8 | |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта в Мамском городском поселении | 806,1 | 100 | | 267,5 | | | 267,3 | | | 100 | |
| 3. | Благоустройство территории поселка Мама в Мамском городском поселении | 1877,4 | 49,5 | | | 1861,3 | | | 1820,9 | | | 97,8 |
| 4. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог поселка Мама в Мамском городском поселении | 1588,8 | 94,1 | | | 1575,0 | | | 1564,7 | | | 99,3 |
| 5. | Обеспечение пожарной безопасности на территории Мамского городского поселения | 209,2 | 100 | | | 359,6 | | | 359,4 | | | 100 |
| 6. | Ремонт домов, расположенных на территории Мамского городского поселения | 3482,1 | 64,4 | | | 2557,3 | | | 2557,1 | | | 100 |
| 7. | Комплексное благоустройство дворовых территорий в Мамском городском поселении | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 8. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Мамском городском поселении | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 9. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мамского городского поселения | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 10. | Чистая вода на территории Мамского муниципального образования | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
|  | ***ВСЕГО:*** | ***8345,1*** | ***84,6*** | | | ***7060,7*** | | | ***7008,3*** | | | ***99,3*** |

1. В рамках программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» производилось выделение денежных средств для проведения мероприятий в РКДЦ «Победа», Центральной районной библиотеке, Центральной детской библиотеке, Краеведческом музее, закупались подарки и призы для конкурсов. За 2015 г. выделено средств для проведения 55 мероприятий на сумму 438,9 тыс. руб. Средства на реализацию мероприятий программы использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на мероприятия программы, отсутствуют.

Таблица 10

Анализ качественных показателей

муниципальной Программы

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия

в Мамском городском поселении» за 2015 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Плановые**  **расходы**  **(тыс.руб.)** | **Фактические**  **расходы**  **(тыс.руб)** | **Результат реализации программы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Районный культурно-досуговый центр «Победа»** | | | |
| Районный фестиваль патриотической песни «Служу России» | 5,0 | 5,0 | 100% |
| День Святого Валентина | 2,0 | 2,0 | 100% |
| Масленица | 4,0 | 4,0 | 100% |
| День культработника | 5,0 | 5,0 | 100% |
| Конкурсно - развлекательная программа посвященная женщинам | 5,0 | 5,0 | 100% |
| Проводы Зимы | 5,0 | 5,0 | 100% |
| Народные гуляния «Первомайская маевка» | 3,0 | 3,0 | 100% |
| Театрализованное представление «Эхо далекой войны» | 3,5 | 3,5 | 100% |
| Конкурсно - развлекательная программа – «День района» | 5,0 | 5,0 | 100% |
| Концертная, развлекательная, игровая, программа «Праздник детства» | 5,0 | 5,0 | 100% |
| Концертная, развлекательная программа, посвященная Дню независимости | 5,0 | 5,0 | 100% |
| День молодежи | 5,0 | 5,0 | 100% |
| Театрализованная развлекательная программа «День Нептуна» | 5,0 | 5,0 | 100% |
| Мероприятие, посвященное Дню Российского флага «России флаг трехцветный» | 3,0 | 3,0 | 100% |
| Мероприятие, посвященное празднованию Дня шахтера | 6,0 | 6,0 | 100% |
| День пожилого человека | 3,0 | 3,0 | 100% |
| «Праздник русской песни» - открытие фестиваля «Сияние России» | 5,0 | 5,0 | 100% |
| Фольклорный праздник – фестиваль «Сияние России» | 7,0 | 7,0 | 100% |
| Шоу программа «Мы зажигаем звезды» | 5,0 | 5,0 | 100% |
| Торжественно – концертная программа ко Дню Матери | 5,0 | 5,0 | 100% |
| «Мы за здоровый образ жизни» - молодежная программа | 3,0 | 3,0 | 100% |
| Театрализованное представление «Здравствуй, Новый год!» | 6,0 | 6,0 | 100% |
| Детский утренник «В гостях у сказки» театральное представление | 5,0 | 5,0 | 100% |
| «Рождественские встречи» - шоу программа | 4,0 | 4,0 | 100% |
| **Всего:** | **109,5** | **109,5** | **100%** |
| **Центральная районная библиотека** | | | |
| День Святого Валентина (конкурсная программа) | 1,0 | 1,0 | 100% |
| День Защитников отчества  (конкурсная программа) | 1,0 | 1,0 | 100% |
| Всероссийский день поэзии (посиделки) | 1,0 | 1,0 | 100% |
| «День Победы»  (встреча с тружениками тыла) | 2,0 | 2,0 | 100% |
| Всероссийский день библиотек (праздник) | 2,0 | 2,0 | 100% |
| «Мы не забудем»  (мемориальная акция) | 2,0 | 2,0 | 100% |
| День памяти и скорби (встреча с вдовами) | 1,0 | 1,0 | 100% |
| «Сбережем реки для потомков» экологическая акция | 1,5 | 1,5 | 100% |
| День пожилого человека | 1,5 | 1,5 | 100% |
| День матери | 1,0 | 1,0 | 100% |
| **Всего:** | **14,0** | **14,0** | **100 %** |
| **Центральная детская библиотека** | | | |
| «День Святого Валентина» мастер класс | 2,0 | 2,0 | 100% |
| «Мы – будущие солдаты» конкурсная программа | 1,0 | 1,0 | 100% |
| «Цикл мероприятий, проводимых в рамках «Недели детской книги» (открытие НДК, районный конкурс стихотворений и др.) | 6,5 | 6,5 | 100% |
| «Вечная память героям» - районный конкурс стихотворений | 8,0 | 8,0 | 100% |
| «Праздник детства на планете Земля» | 4,0 | 4,0 | 100% |
| Конкурсная программа «1 сентября – День знаний» | 1,0 | 0 | 0 |
| «Жемчужина Сибири – Байкал» викторина | 1,0 | 1,0 | 100% |
| «Любимые игры Сибирячка» | 1,0 | 1,0 | 100% |
| **Всего:** | **24,5** | **23,5** | **95,9%** |
| **Краеведческий музей** | | | |
| День геолога | 3,0 | 3,0 | 100% |
| Цикл мероприятий к празднику День Победы | 6,0 | 6,0 | 100% |
| День музея | 3,0 | 3,0 | 100% |
| День поселка | 3,0 | 3,0 | 100% |
| День семьи, любви и верности | 3,0 | 3,0 | 100% |
| Новогодние праздники | 3,0 | 0 | 0 |
| Создание экспозиции по краеведческому направлению | 5,0 | 0 | 0 |
| Конкурсная программа к женскому Дню 8 марта | 3,0 | 0 | 0 |
| Фестиваль, посвященный Дню русской духовности и культуры «Сияние России» | 3,0 | 3,0 | 100% |
| День пожилых людей | 3,0 | 3,0 | 100% |
| День матерей России | 3,0 | 3,0 | 100% |
| Декада инвалидов | 3,0 | 3,0 | 100% |
| **Всего:** | **41,0** | **30,0** | **73,2%** |
| **Мамское поселение** | | | |
| Мероприятия, посвященные чествованию долгожителей пос. Мама | 13,5 | 13,5 | 100% |
| Дополнительные расходы к юбилейным датам | 10,0 | 10,0 | 100% |
| Содержание мемориальных объектов культурного наследия (воинских захоронений) | 50,0 | 30,0 | 60% |
| Чествование ветеранов ВОВ, тружеников тыла в честь 70-летию юбилея Победы | 100,0 | 100,0 | 100% |
| Мероприятие, посвященное Дню призывника | 14,0 | 14,0 | 100% |
| Конкурсные мероприятия, посвященные Дню шахтера:  «Урожай – 2015» | 50,0 | 25,0 | 50% |
| Конкурсная программа по оформлению придомовых и дворовых территорий | 50,0 | 0 | 0 |
| День солидарности в борьбе с терроризмом - плакаты, памятки, буклеты | 1,5 | 0 | 0 |
| День пожилого человека | 10,0 | 9,4 | 94% |
| Проведение декады инвалидов | 10,0 | 10,0 | 100% |
| Конкурс «Праздничное оформление к Новому году» | 50,0 | 50,0 | 100% |

1. В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» производилось выделение денежных средств для проведения мероприятий, организации поездки на межрайонные соревнования, расчистка и заливка хоккейного корта, закупке призов, грамот, денежных призов Детской юношеской спортивной школе, Мамской средней школе и Дому творчества. За 2015 г. выделено средств для проведения мероприятий на сумму 267,3 тыс. руб., в том числе: ДЮСШ - 7 мероприятий, РДДТ - 9 мероприятий, МСОШ - 6 мероприятий, проведено 4 соревнования по хоккею, приобретались кубки, призы, грамоты, гриф для штанги, велотренажер.

Средства на реализацию мероприятий программы использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на мероприятия программы, отсутствуют.

Таблица 11

Анализ качественных показателей

муниципальной Программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организатор проведения | Наименование мероприятия | Плановые расходы  (тыс. руб.) | Факти-ческие расходы  (тыс. руб.) | Результат реализации программы |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | ДЮСШ | Выезд сборной по футболу «Мама» в г. Бодайбо | 4,5 | 4,5 | 100% |
| 2 | ДЮСШ | Соревнования, посвященные Дню защитника Отечества | 6,0 | 6,0 | 100% |
| 3 | РДДТ | Соревнования, посвященные Дню защитника Отечества | 3,0 | 3,0 | 100% |
| 4 | РДДТ | Соревнования, посвященные Дню 8 Марта | 3,0 | 3,0 | 100% |
| 5 | МСОШ | 10 лет Мамского хоккея | 10,0 | 10,0 | 100% |
| 6 | МСОШ | Соревнования посвященные памяти В. Митюкова | 3,0 | 3,0 | 100% |
| 7 | МСОШ | Подготовка и проведение соревнований на Кубок главы администрации Мамского городского поселения | 3,0 | 3,0 | 100% |
| 8 | МСОШ | Расчистка и заливка катка | 30,0 | 30,0 | 100% |
| 9 | ДЮСШ | Всемирный день здоровья | 3,0 | 0 | 0 |
| 10 | ДЮСШ | Соревнования в честь Дня Победы | 5,0 | 5,0 | 100% |
| 11 | ДЮСШ | Открытие летней спартакиады | 12,0 | 0 | 0 |
| 12 | ДЮСШ | Соревнования в честь Дня молодежи | 3,0 | 0 | 0 |
| 13 | РДДТ | Личное первенство п. Мама | 5,0 | 5,0 | 100% |
| 14 | РДДТ | Соревнования в честь Дня Победы | 3,0 | 3,0 | 100% |
| 15 | РДДТ | Соревнования в честь Дня защиты детей | 3,0 | 3,0 | 100% |
| 16 | ДЮСШ | Соревнования в честь Дня шахтера | 5,0 | 8,0 | 160% |
| 17 | ДЮСШ | Выездной лагерь «Орленок» | 50,0 | 50,0 | 100% |
| 18 | РДДТ | «20 июля - Всемирный День шахмат» /взрослый, школьник/ | 5,0 | 5,0 | 100% |
| 19 | РДДТ | Соревнования в честь Дня шахтера | 3,0 | 3,0 | 100% |
| 20 | ДЮСШ | Волейбол | 3,0 | 0 | 0 |
| 21 | ДЮСШ | Соревнования в честь Дня народного единства | 6,0 | 0 | 0 |
| 22 | ДЮСШ | Соревнования в честь Нового года | 5,0 | 5,0 | 100% |
| 23 | ДЮСШ | Всемирный день футбола 10 декабря | 3,0 | 3,0 | 100% |
| 24 | ДЮСШ | Проведение традиционного новогоднего праздника для лучших воспитанников ДЮСШ п. Мама | 10,0 | 0 | 0 |
| 25 | РДДТ | Личное первенство п. Мама | 5,0 | 5,0 | 100% |
| 26 | РДДТ | Командные соревнования школьников | 5,0 | 5,0 | 100% |
| 27 | РДДТ | Соревнования в честь Нового года | 3,0 | 0 | 0 |
| 28 | МСОШ | Соревнования в честь Нового года | 3,0 | 15,0 | 500% |
| 29 | ДЮСШ | Приобретение спортивного инвентаря | 20,0 | 20,0 | 100,0% |

1. В рамках программы «Благоустройство территории поселка Мама» финансировались мероприятия:

Уличное освещение, всего – 601,5 тыс. руб., в т.ч.:

- оплата электроэнергии за уличное освещение – 211,6 тыс. руб.;

- аренда опор уличного освещения – 42,2 тыс. руб.;

- ремонт уличного освещения - 261,2 тыс. руб.;

- приобретение материалов для уличного освещения – 86,5 тыс. руб.

Содержание мест захоронения (эвакуация тел, уборка, содержание кладбища) – 395, 9 тыс. руб.

Прочие благоустройства - 543,3 тыс. руб., из них:

- проведение санитарной очистки в весенний период (Мамское ЖКХ) - 358,7 тыс. руб.;

- очистка ручья - 117,9 тыс. руб.;

- приобретение детских игровых элементов - 66,7 тыс. руб.;

- снос деревьев проводился по заявлениям жителей своими силами.

По народным инициативам в 2015 году на сумму 280,2 тыс. руб. приобретены контейнеры для сбора мусора.

Таблица 12

Анализ качественных показателей

муниципальной Программы

«Благоустройство территории поселка Мама» за 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Качественный показатель | | Результат реализации программы | Фактические расходы  (тыс. руб.) |
| План | Факт |  |  |
|  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений  Выделение земельного участка для новых захоронений. | 1 га | 0 | 100 %  0 | 395,9 согласно муниципальных контрактов |
|  | Плата за уличное электроосвещение |  |  | 100% | 211,6 |
|  | Содержание детских игровых и спортивных площадок | 2 шт. | 2 шт. | 100% | Работы выполнены без привлечения бюджетных средств |
|  | Приобретение детских игровых элементов | компл. | компл. | 100% | 66,7 |
|  | Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том числе светильников, ламп и других элементов электроосвещения |  |  | 100% | 128,7 |
|  | Закупка и установка урн для сбора мусора | 15 шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 20 шт. | 20 шт. | 100% | 280,2 |
|  | Заказ и установка щитов в местах массового пребывания | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  | Санитарная очистка территории поселка:  - проведение месячника санитарной очистки территории поселения в апреле-июне,  - ликвидация несанкционированных свалок ТБО |  |  | 100% | 358,7 |
|  | Дополнительная установка светильников уличного освещения (5 светоточек) |  |  | 100% | 261,2 |
|  | Расчистка, раскорчевка нового места под захоронение | 1 га | 0 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство мест общего пользования:  - реконструкция торгового сооружения и благоустройство прилегающей территории внешнее обустройство территории рынка по ул. Связи;  - обустройство мест отдыха в прибрежной полосе |  |  | 100% | Работы выполнены членами партии «Справедливая Россия» без привлечения бюджетных средств |
|  | Озеленение территории поселка:  - снос и формовочная обрезка деревьев. | 69 шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | - санитарная очистка территории прибрежных зон и водоемов;  - организация работ по укреплению ручья от ул. Охотничья до улицы Советская;  -устройство водоотводных канав по ул. Победы, ул. Витимская до ул. Октябрьская, ул. Володарского до ул. Охотничья; по ул. Связи от ул. Витимская до ул. Комсомольская | 1 км. | 0 | 100%  0 | 117,9 |
|  | -снос ветхих и аварийных домов, не подлежащих восстановлению;  -вывоз строительного мусора от разрушенных домов, ветхих сараев;  - благоустройство территории после сноса домов. | 5 домов | 0 | 0 |  |
|  | Ремонт существующих площадок под мусорные контейнеры |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого расходов из местного бюджета | | | | 1820,9 |

1. В рамках программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог поселка Мама» в 2015 г. проведены мероприятия:

Содержание дорог в поселении проводилось за счет собственных средств и за счет средств дорожного фонда - 818, 2 тыс. руб (очистка в зимний период от снега улиц);

Уборка и вывоз снега в специально отведенные места - 300,4 тыс. руб.;

У Мамской средней общеобразовательной школы установлены дорожные знаки «Дети», «Пешеходный переход», «Ограничение скорости до 20 км/час»;

- летом 2015 года возобновлена дорожная разметка;

- в июле 2015 года оборудован пешеходный переход, установлено ограждение;

- в октябре 2015 года установлено освещение на пешеходном переходе;

- в сентябре 2015 года около Дома детского творчества установлены дорожные знаки «Дети», «Ограничение скорости» от перекрестка улиц Комсомольская - Победы, Комсомольская - Рабочая;

- приобретение светильников для уличного освещения - 150 тыс. руб.;

- СИП - 92,6 тыс. руб.;

- софинансирование по народным инициативам - 35,9 тыс. руб.;

- покупка холодного асфальта для ремонта дорог - 159,2 тыс. руб.;

- оплата услуг по обследованию улиц - 8,4 тыс. руб.

Таблица 13

Анализ качественных показателей

муниципальной Программы

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог поселка Мама»

за 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Качественный показатель | Результат реализации программы | Фактические расходы, (тыс. руб.) |
|  | Механизированная очистка дорожного полотна и обочин от снега; |  | 100% | 818,2 |
|  | Уборка и вывоз снега в специально отведенные места |  | 100% | 300,4 |
|  | Покупка материалов для ремонта дорог (холодный асфальт) |  | 100% | 159,2 |
|  | Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том числе светильников, ламп и других элементов электроосвещения. | 200 ламп  3 км СИП | 100% | 278,5 (по народным инициативам, в т.ч. из местного бюджета - 35,9) |
|  | Проведение инвентаризации автомобильных дорог в том числе:  а) паспортизация автомобильных дорог;  б) диагностика, обследование и оценка состояния дорог и дорожных сооружений. | 5 дорог | 40% | а)На 5 дорог получено право собственности  б) 8,4 (обслед. ул. Октябрьская, ул. Комсомольская) |
|  | Установка новых дорожных знаков со светоотражающей пленкой и замена старых дорожных знаков. | 50 шт. | 6% | 0 |
|  | Восстановление поперечного профиля с использованием щебня, гравия, шлака или других подобных материалов с расходом до 100 куб.м на 1 километр. | 2 км | 0 | 0 |
|  | Восстановление, прочистка и профилирование неукрепленных кюветов и водоотводных канав | 1 км | 0 | 0 |
|  | Итого расходов из местного бюджета | | | 1564,7 |

1. Мероприятия, выполненные в рамках программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Мамского городского поселения» представлены в Таблице 14.

Таблица 14

Анализ качественных показателей

муниципальной Программы

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Мамского городского поселения»

за 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Качеств. показатель | Результат реализации программы | Фактические расходы (тыс. руб.) |
|  | Разработка нормативных правовых актов по вопросам организационного, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Мамского городского поселения |  | 100% | 0 |
|  | Проведение агитационно-массовой пропагандистской работы среди населения по пожарной безопасности в жилом секторе, предприятиях, организациях, используя СМИ, листовки, собрания, сходы. |  | 100% | 0 |
|  | Страхование добровольной пожарной дружины |  | 0 | 0 |
|  | Проведение своевременной очистки территории поселка Мама от горючих отходов, мусора, сухой растительности. |  | 50% | 0 |
|  | Распределение обязанностей по тушению пожара среди жителей населенных пунктов, с закреплением пожарного инвентаря за каждым двором, усадьбой. |  | 0 | 0 |
|  | Опашка минерализованной полосы вблизи лесных массивов, создание минерализованных полос. | 9 га | 100% | 312,9 |
|  | Установка пожарных гидрантов на территории п. Мама (по решению суда) | 14 шт. | 7%  (1 шт.) | 0 |
|  | Ремонт и оборудование мест для забора воды на естественных и искусственных водоемах в п. Мама | 9 шт. | 44,4%  (4 шт.) | 0 |
|  | Приобретение наглядного пособия, информационных аншлагов, памяток по пожарной безопасности |  | 0 | 0 |
|  | Оборудование территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. |  | 0 | 0 |
|  | Приобретение пожарных гидрантов с фланцами | 5 шт. | 0 | 0 |
|  | Приобретение рукавов для мотопомпы | 5 шт. | 140%  (7 шт. рукавов и 34 шт. указателей гидрантов и пожарн. водоемов) | 30,6 |
|  | Расходы на ГСМ |  |  | 16,0 |
|  | Итого расходов из местного бюджета | | | 359,5 |

Всего на мероприятия затрачено 359, 5 тыс. руб., из них на ГСМ (противопаводковые мероприятия) -16, 0 тыс. руб.,

- на устройство минерализованной полосы – 312, 9 тыс. руб

- приобретены указатели пожарных гидрантов и пожарных водоемов, пожарные рукава для мотопомпы на 30, 6 тыс. руб.,

- у музыкальной школы заменен один пожарный гидрант.

1. В рамках программы «Ремонт домов, расположенных на территории Мамского городского поселения» произведен ремонт на сумму 2557,1 тыс. руб., в том числе: услуги по содержанию муниципального жилья (оплата работ) - 1458,0 тыс. руб., закупка материалов для ремонтов муниципального жилья - 1099,1 тыс. руб.

Таблица 15

Анализ качественных показателей

муниципальной Программы

«Ремонт домов, расположенных на территории Мамского городского поселения»

за 2015 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации программы | Фактические расходы,  (тыс. руб.) |
| 1 | Разработка схемы водоснабжения Мамского городского поселения | 100% | Схема принята и подписана |
| 2 | Разработка схемы водоотведения Мамского городского поселения | 100% | Схема принята и подписана |
| 3 | Разработка схемы энергопаспорта Мамского городского поселения | 0 | Программа не разработана |
| 4 | Закупка материалов для ремонта муниципального жилого фонда | 100% | 1099,1 |
| 5 | Оплата работ по ремонту муниципального жилого фонда | 100% | 1458,0 |
|  | Итого расходов из местного бюджета | | 2557,1 |

1. Программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий» в 2015 г. не работала в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета. Программа рассчитана на софинансирование из местного бюджета.
2. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мамского городского поселения» в 2015 г. не реализовывалась.
3. Программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» не работала в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета. Программа рассчитана на софинансирование из местного бюджета.
4. Программа «Чистая вода на территории Мамского муниципального образования» в 2015 году не работала, т.к. необходимо было сделать экспертизу проектно-сметной документации на сумму 1 млн. руб. В бюджете таких средств не предусмотрели.

**11. О правоприменительной практике по вопросам привлечения**

**к административной ответственности юридических и физических лиц за нарушения правил благоустройства территории поселения**

Постановлением главы поселения от 11 апреля 2012 года № 28 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Мамского городского поселения, наделенных полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях» был определен перечень должностных лиц администрации Мамского городского поселения, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях.

Специалисты администрации уполномочены составлять административные протоколы по содержанию санитарного порядка прилегающей территории к домовладению, беспривязного содержания животных, складированию строительных материалов, складированию бытовых отходов, выжигание сухой сорной растительности на территории поселка и за его пределами.

Всего за 2015 г. составлено 33 протокола об административных правонарушениях в отношении физических лиц, по составленным протоколам вынесено 15 предупреждений, наложено 13 штрафов на сумму 7200 руб., в том числе:

- нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении действий, нарушающих тишину и покой граждан (ст.3 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 г. N 107-ОЗ "Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области") - 27 шт;

# - несоблюдение правил благоустройства (ст. 2 Закона Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 173-ОЗ "Об отдельных вопросах административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области") - 6 шт.;

# 12. Муниципальный заказ

Основной задачей в сфере муниципального заказа в 2015 году явилось продолжение работы в системе муниципального заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон № 44-ФЗ).

Система муниципального заказа носит централизованный характер (Заказчик - администрация Мамского городского поселения). Полномочия заказчика в системе распределены на основе двух основных принципов: экономии бюджетных средств и оперативности размещения заказа (таблица 10).

В 2015 году было проведено 19 аукционов, 3 запроса котировок, 1 конкурс на общую сумму 3946924,42 рублей, в т.ч.:

- ремонт кровли и системы отопления по ул. Геологической, 22;

- ремонт фундамента по ул. Володарского,22;

- очистка дорог от снега и вывоз снега;

- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сетей уличного освещения;

- закупка электрических счетчиков;

- установка электрических счетчиков;

- устройство минерализованной полосы;

- санитарная очистка поселка;

- закупка светильников;

- закупка контейнеров для мусора;

- поставка трубной продукции;

- услуги по содержанию кладбища;

- услуги по организации захоронения, транспортированию к месту захоронения;

- закупка провода СИП, уличных светильников;

- закупка холодного асфальта.

В 2015 году администрация провела два конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, однако конкурсы были признаны не состоявшимися, так как не подано ни одной заявки.

Таблица 16

**Основные показатели размещения муниципального заказа**

# Мамским городским поселением, ед.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | 2015 год |
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | Проведено процедур размещения заказа | 23 |
| 2. | Проведено запросов котировок | 3 |
| 3. | Проведено конкурсов | 1 |
| 4. | Проведено аукционов | 19 |
| 5. | Стоимость муниципального заказа размещенного централизованно администрацией Мамского городского поселения, тыс. руб. | 3946,9 |
| 6. | Условная экономия, тыс. руб. | 460,3 |
| 7. | Условная экономия, % | 11,7 |
| 8. | Количество участников размещения заказа в одном конкурсе | 2 |
| 9. | Доля состоявшихся закупок, % | 91,3 |
| 10. | Количество заключенных контрактов | 21 |

Основные проблемы размещения муниципального заказа:

- недостаточное количество на территории Мамского городского поселения специализированных организаций;

- низкая активность местных хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей участия в процедурах размещения заказов.

- отсутствие конкурентности.